О Т Ч Е Т

об исполнении мероприятий в рамках муниципальных программ муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за

2016 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | План, сумма (тыс. руб.) | Факт, сумма(тыс.руб) | В т.ч. за счет средств областного бюджета | Причины неисполнения плановых мероприятий |
| **Муниципальная программа «Безопасность в МО «Дубровское городское поселение » на 2016 год»** | **755,4** | **755,4** | **0** |  |
| Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на территории Дубровского городского поселения» | 755,4 | 755,4 | 0 |  |
| Основное мероприятие «Реализация мер по обеспечению общественного порядка на территории Дубровского городского поселения» | 755,4 | 755,4 | 0 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети в МО «Дубровское городское поселение» на 2016 год»** | **22057,6** | **22057,6** | **10255,0** |  |
| Подпрограмма «Поддержка существующей сети автомобильных дорог общего пользования»» | 22057,6 | 22057,6 | 10255,0 |  |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования» | 13672,6 | 13672,6 | 2167,5 |  |
| Работы по асфальтированию дороги по **ул. Журбы** | 9235,9 | 9235,9 | 0 |  |
| Выполнение работ по установке дорожных знаков и устройству искусственных неровностей на дороге . нанесению разметки по **ул. Школьной, Ленинградской, Советской** | 341,7 | 341,7 | 0 |  |
| Установка дорожных ограждений по ул. **Школьной** | 263,6 | 263,6 | 0 |  |
| Мероприятия по содержанию и ремонту дорог общего пользования (ул .Дачной, ул. Кленовой, ул. Юности, Н. Рубцова, ул .Сосновой) | 607,1 | 607,1 | 0 |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. в населенных пунктах ЛО в рамках подпрограммы «Поддержка существующей сети автомобильных дорог общего пользования» (**ул. Невская**)  | 1082,2 | 1082,2 | 787,4 |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. в населенных пунктах ЛО в рамках подпрограммы «Поддержка существующей сети автомобильных дорог общего пользования» (**ул. Смурова**)  | 354,3 | 354,3 | 300,0 |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. в населенных пунктах ЛО в рамках подпрограммы «Поддержка существующей сети автомобильных дорог общего пользования» (**ул. Щурова** | 1200,1 | 1200,1 | 1080,1 |  |
| Прочие мероприятия по содержанию дорог | 587,7 | 587,7 |  |  |
| Основное мероприятие «Строительство автомобильной дороги к участкам, выделенным членам многодетных семей, молодым специалистам и членам молодых семей» | 8385,0 | 8385,0 | 8087,5 |  |
| Строительство транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам и членам молодых семей» по 105-оз из средств областного бюджета | 8385,0 | 8385,0 | 8087,5 |  |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | 132170,6 | 128111,0 |  |  |
| **Жилищное хозяйство** | 90781,9 | 90781,9 | 50997,5 |  |
| Подпрограмма "Развитие жилищного фонда МО "Дубровское городское поселение" на 2016 год " | 90781,9 | 90781,9 | 50997,5 |  |
| Основное мероприятие «Развитие жилищного фонда МО "Дубровское городское поселение» | 1337,6 |  1337,6 | 1332,1 |  |
| Обеспечение мероприятий по проведению непредвиденных и неотложных работ по устранению строительных недостатков и дефектов по дому № 40/1 по ул. Советской за счет средств областного бюджета | 1251,9 | 1251,9 | 1251,9 |  |
| Мероприятия по оказанию поддержки граждан, пострадавших в результате пожара  | 85,7 | 85,7 | 80,2 |  |
| Основное мероприятие «Приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве в рамках реализации программы «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» | 89444,3 | 89444,3 | 49665,4 |  |
| Приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве по **ул.1 Пятилетки,1; ул. Советской, №№ 21,25; ул. Пионерской, 3а; ул.Советской, 7** | 89444,3 | 89444,3 | 49665,4 |  |
| **Подпрограмма "Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры МО "Дубровское городское поселение" на 2016 год"** | 41388,7 | 37329,1 |  |  |
| **Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования и развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры»** | 38657,0 | 35200,8 | 25524,0 |  |
| Выполнение работ по ремонту участков магистральной линии тепловой сети г.п.Дубровкаот ТК № 201 (ул.Пионерская,5 ) до ТК № 226 (ул.Школьная,20); от ТК № 226 (ул.Ленинградская,4 до ТК б/н (ул. Советская, 27 а) | 5563,3 | 5563,3 | 0 |  |
| Капитальный ремонт объекта **КНС** | 924,3 | 924,3 | 0 |  |
| Ремонт участка магистральной тепловой сети (**от ул.Томилина,5 до ул. Томилина, 1); от ул.Советской 27а до ул. Советской, 23а; от ул.Советской,.40 до ул. Советской, 37,**включая дворовую территорию; **от ул.Школьной, 14 а до ул. Пионерской, 11;** **от ТК № 201 (ул.Пионерская,5 ) до ТК № 226 (ул.Школьная,20); от ТК № 226 (ул.Ленинградская,4 до ТК б/н (ул. Советская, 27 а)**  | 12604,8 | 12604,8 | 11974,6 |  |
| Ремонт сетей ХВС **от колодца № 195 (ул.Ленинградская) до колодца № 85 ( ул.Советская,1) (промзона) от ТК № 201 (ул.Пионерская,5 ) до ТК № 226 (ул.Школьная,20); от ТК № 226 (ул.Ленинградская,4 до ТК б/н (ул. Советская, 27 а); ХВС от колодца 85 (ул. Рабочая) до колодца № б/н (ул . Пограничника Гарькавого** | 19564,5 | 16108,4 | 13549,4 | Остаток неиспользованных средств по переходящему объекту на 2017 год-3465,2 тыс.руб. |
| **Основное мероприятие «Работы по газификации жилых домов поселения»** | 1145.6 | 767,0 | 0 |  |
| Разработка проектно-сметной документации для газификации жилых домов по ул.Набережной, Невской, Динкевича, Школьной, 1 Пятилетки, пер.Светлый, за счет средств местного бюджета | 767.0 | 767,0 | 0 |  |
| Строительство газопровода на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей , в т.ч. ПИРы за счет средств областного бюджета | 378,6 | 0 | 0 | Остаток неиспользованных средств по переходящему объекту |
| **Основное мероприятие «Обеспечение резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения пос. Дубровка»** | 1586,1 | 1361,3 | 1225,2 |  |
| Приобретение автономного источника электроснабжения (дизель-генератора) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспеченияДубровского городского поселения за счет средств областного бюджета | 1586,1 | 1361,3 | 1225,2 | Снижение цены по итогам аукциона |
| **Муниципальная программа "Благоустройство территории МО «Дубровское городское поселение» на 2016 год"** | **12512,4** | **11211,8** | **1941,4** |  |
| **Подпрограмма "Обеспечение санитарного состояния территории МО «Дубровское городское поселение», высоких эстетических качеств и комфортности среды проживания"** | 11429,1 | 10189,3 | 1941,4 |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния территории МО «Дубровское городское поселение», высоких эстетических качеств и комфортности среды проживания" | 11429,1 | 10189,3 |  |  |
| Выполнение работ по сносу водонапорной башни | 505,0 | 505,0 |  |  |
| Выполнение работ по устройству тротуарной дорожки от ул. Ленинградской до ул. Пионерской  | 1439,7 | 1439,7 |  |  |
| Изготовление информационных табличек | 25,2 | 25,2 |  |  |
| Спиливание аварийных деревьев | 97,7 | 97,7 |  |  |
| Приобретение уличных скамеек, урн | 67,9 | 67,9 |  |  |
| Приобретение контейнеров для сбора мусора | 144,0 | 144,0 |  |  |
| Уборка внутриквартальных территорий | 376,1 | 376,1 |  |  |
| Услуги техники для проведения работ по благоустройству | 620,6 | 620,6 |  |  |
| Устройство дорожек и площадок | 355,7 | 355,7 |  |  |
| Выполнение работ по благоустройству междворовых территорий (ул.Школьная-ул.Пионерская, ул. Советская-ул.Ленинградская)-1 этап | 4442,9 | 4442,9 |  |  |
| Выполнение работ по ремонту детских игровых и спортивных площадок на территории поселения за счет средств районного бюджета | 800,0 | 799,8 | 799,8 |  |
| Выполнение работ по наружному освещению детских игровых площадок за счет средств областного бюджета в рамках 42-оз | 1141,6 | 1141,6 | 1141,6 |  |
| Выполнение работ по наружному освещению детских игровых площадок за счет средств местного бюджета в рамках 42-оз | 114.2 | 114.2 |  |  |
| Прочие мероприятия  | 1298,5 | 58,9 |  |  |
| **Подпрограмма "Развитие и реконструкция сетей уличного освещения на территории МО "Дубровское городское поселение"** | **595,0** | **534,3** |  |  |
| Основное мероприятие «Улучшение качества уличного освещения» на территории МО "Дубровское городское поселение" | 595,0 | 534,3 |  |  |
| Выполнение работ по ремонту сетей уличного освещения | 341,8 | 341,8 |  |  |
| Приобретение светильников, ламп, проводов для уличного освещения  | 253,2 | 192,5 |  |  |
| **Подпрограмма "Озеленение"** | **364,1** | **364,1** |  |  |
| Основное мероприятие "Озеленение территории" | 364,1 | 364,1 |  |  |
| Подготовка почвы, посадка кустарников, цветов и уход за насаждениями | 364,1 | 364,1 |  |  |
| **Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского в пос. Пески»** | **124,1** | **124,1** |  |  |
| Основное мероприятие «Борьба с борщевиком Сосновского» | 124,1 | 124,1 |  |  |
| Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Дубровского городского поселения (пос. Пески) за счет средств местного бюджета | 47,8 | 47,8 |  |  |
| Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Дубровского городского поселения (пос. Пески) за счет средств областного бюджета | 47,2 | 47,2 |  |  |
| Услуги экспертной комиссии в рамках подпрограммы «Борьба с на территории Дубровского городского поселения (пос. Пески) за счет средств областного бюджета | 29,1 | 29,1 |  |  |
| **Муниципальная программа "Культура и Спорт МО "Дубровское городское поселение" на 2016 г."** | **9618,2** | **9618,2** |  |  |
| **Подпрограмма "Развитие культуры в МО "Дубровское городское поселение"** | 8439,0 | 8439,0 |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «Агентство по культуре и спорту Дубровского г. п.» | 8439,0 | 8439,0 |  |  |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 3662,5 | 3662,5 |  |  |
| Культура | 3662,5 | 3662,5 |  |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 4714,6 | 4714,6 |  |  |
| Расходы на выплату стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры из средств областного бюджета | 61,9 | 61,9 |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Дубровское** **городское поселение»** | **1179,2** | **1179,2** |  |  |
| **Основное мероприятие «Развитие физической культуры и массового спорта**» | 549,2 | 549,2 |  |  |
| Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Дубровское городское поселение» | 549,2 | 549,2 |  |  |
| Основное мероприятие «Строительство спортивного объекта- футбольного поля»  | 630,0 | 630,0 |  |  |
| Строительство спортивного объекта- футбольного поля | 630,0 | 630,0 |  |  |